## 1.Dashboard
AgentOE 개선 로드맵 v1.0 — 실서비스 적용 전 개선 백로그
작성일: 2026-04-18 ¦ 대상: AgentOE v0.9 스켈레톤 + 설계문서 15종
영역별 이슈 요약
영역 | P0 | P1 | P2 | 합계 | 비고
안정성/장애복원력 | 1 | 5 | 2 | 8 | Timeout/CB/Fallback/Graceful Shutdown
관측성/모니터링 | 1 | 3 | 3 | 7 | PII 마스킹/OTel/SLO
보안/컴플라이언스 | 3 | 4 | 2 | 9 | Vault/암호화/보존기간/Audit
성능/비용 | 0 | 2 | 5 | 7 | 인덱스/Streaming/Budget
멀티테넌시 | 1 | 1 | 0 | 2 | Tenant 격리/Key prefix
테스트 품질 | 0 | 1 | 2 | 3 | Testcontainers/Chaos/Load
배포/운영 | 1 | 3 | 1 | 5 | Secret/Dockerfile/Migration
문서 Gap (8문서) | 6 | 15 | 10 | 31 | 운영/인프라/테스트/API 등
합계 | 13 | 34 | 25 | 72
Top 10 최우선 개선 권고
순위 | 권고 | 심각도 | 담당 | 공수(MD) | 성공 기준
1 | PII 마스킹 로깅 + Groq 전송 전 redaction | P0 | 보안+AI | 5 | 주민/카드/계좌 정규식 200샘플 100% 마스킹
2 | HTTP Request Timeout 전역 적용 | P0 | 백엔드 | 2 | 카오스 Groq-hang 시 4초 내 실패응답
3 | 음성 데이터 저장 정책 + AES-256 암호화 | P0 | 보안+백엔드 | 8 | Redis/Mongo 오디오 암호화 검증
4 | Secret Vault/KMS + 90일 로테이션 | P0 | SRE | 8 | JWT/GROQ/TTS Vault 로드, 무중단 교체
5 | DR/BCP 설계 + Multi-AZ 토폴로지 | P0 | SRE+아키텍트 | 15 | DR drill 월1회 성공
6 | PSTN/VBGW/SIP Trunk Runbook | P0 | 통신+SRE | 5 | Runbook 훈련 2회 완료
7 | 개인정보 보존기간 정책 + TTL Index | P0 | 보안+DBA | 3 | 30일 경과 자동 삭제 검증
8 | Prompt Registry + Guardrails | P1 | AI | 10 | 프롬프트 롤백 5분, 금칙어 100% 차단
9 | OpenAPI 3.1 기계 스펙 + Webhook 표준 | P1 | 백엔드 | 8 | Contract test CI 통과
10 | Shift-Left 성능/카오스 (S2부터) | P1 | QA+SRE | 8 | 주간 부하/카오스 리포트
|  |  | 총 공수 | 72

## 2.Issues
# | 카테고리 | 제목 | 위치(파일) | 심각도 | 담당 | 공수(MD) | 효과 | 상태 | 마일스톤 | 현상 요약 | 권장 조치
1 | 안정성 | HTTP Request Timeout 전역 설정 부재 | services/stt_service.py, llm_service.py, tts_service.py | P0 | 백엔드 | 2 | 무응답 세션 0건 | Todo | W1 | 외부 API 호출에 소켓 timeout 없음 | asyncio.wait_for + httpx.Timeout(connect/read/write) 적용
2 | 안정성 | Redis 장애 시 Hot-State 손실 | core/redis_client.py:50-84 | P1 | 백엔드 | 3 | Redis 장애 복원력 | Todo | W5 | redis 예외가 상위 전파되어 세션 실패 | try/except로 None 반환, Mongo fallback, Redis health metric
3 | 안정성 | Rate Limiting 부재 | 전 라우터 | P1 | 백엔드 | 5 | DDoS/비용 폭발 방지 | Todo | W6 | AdmissionControl만 세션수 제한 | slowapi + Redis token bucket, per-tenant/per-IP
4 | 안정성 | Graceful Shutdown 미구현 | app/main.py | P1 | 백엔드+SRE | 3 | 배포 중 통화 유지 | Todo | W6 | shutdown 시 active session 통보 없음 | preStop hook, 세션 열거, TTS 안내, SIGTERM 30s 대기
5 | 안정성 | STT Fallback 상태 혼선 | services/ai_pipeline.py:118-155 | P1 | 백엔드 | 2 | MTTR 단축 | Todo | W5 | stt_text='' vs llm fallback 혼동 | AIPipelineResult.degraded_stage 필드 추가
6 | 안정성 | Circuit Breaker Half-Open + Jitter 부족 | domain/circuit_breaker.py | P1 | 백엔드 | 3 | 복구 flap 방지 | Todo | W5 | half-open 1회만 허용, jitter 없음 | half_open_max_calls=3, reset_timeout±20% jitter
7 | 안정성 | Dead Letter Queue 부재 | 전체 파이프라인 | P2 | 백엔드 | 5 | 사후분석/재처리 | Todo | W9 | 실패 턴 오디오 영구 소실 | failed_turns 컬렉션 + Redis Stream DLQ, 14일 보존
8 | 안정성 | Session Recovery 안전상태 하드코딩 | services/call_session_orchestrator.py:504 | P2 | 백엔드 | 2 | UX 개선 | Todo | W9 | RESPONDING 중 재연결 시 TTS 절단 | 상태별 복귀 테이블 정의
9 | 관측성 | PII 마스킹 로깅 | core/logging.py, ai_pipeline.py:259 | P0 | 보안+AI | 5 | 개보법/GDPR 준수 | Todo | W1 | stt/llm 원문 평문 로그 기록 | mask_pii util, 정규식(주민/카드/계좌/이메일)
10 | 관측성 | OpenTelemetry 분산 트레이싱 | middleware/logging, 전 서비스 | P1 | SRE | 8 | MTTD/MTTR 단축 | Todo | W5 | W3C traceparent 전파 없음 | otel-sdk + otlp, FastAPI/httpx/motor 자동 계측
11 | 관측성 | Health Check 깊이 부족 (Liveness=Readiness) | api/v1/routers/health.py | P1 | SRE | 2 | K8s 오동작 방지 | Todo | W5 | 단순 ok만 반환 | /livez /readyz /startupz 분리, Mongo/Redis ping
12 | 관측성 | LLM 레이턴시 버킷 부정확 | core/metrics.py:68 | P2 | SRE | 1 | 백분위 정확도 | Todo | W9 | 50~5000ms 공통 버킷, LLM 분포 반영 안됨 | 서비스별 버킷 분리
13 | 관측성 | 알림 규칙 코드화 부재 | infra/alerts | P1 | SRE | 3 | 온콜 기준 수립 | Todo | W5 | Prom/Alertmanager 규칙 없음 | infra/alerts/*.yaml: error_rate, p95, CB OPEN
14 | 관측성 | SLO/SLI/Error Budget 미정의 | 전체 | P2 | 아키텍트+SRE | 3 | 개발속도 vs 안정성 균형 | Todo | W9 | 99.9% 언급만 있음 | SLI 3종 + SLO + Burn Rate 알림
15 | 관측성 | 비용 가시성 대시보드 부재 | Groq/TTS 호출부 | P2 | SRE+Finance | 5 | 테넌트별 단가 산정 | Todo | W9 | 토큰/문자수 집계 미실시 | llm_tokens_total, tts_chars_total per-tenant
16 | 보안 | JWT/API Key Secret Vault 미연동 | core/config.py:23-28 | P0 | SRE+보안 | 8 | 키 유출 대응 | Todo | W2 | .env 평문 로드 | AWS SM / Vault + External Secrets Operator, 90일 rotation
17 | 보안 | 음성 데이터 암호화 부재 | orchestrator(audio), Redis/Mongo 저장 | P0 | 보안+백엔드 | 8 | 녹취 탈취 방지 | Todo | W3 | 평문 base64 저장 | AES-256-GCM per-tenant DEK/KEK, WSS 강제
18 | 보안 | 개인정보 보존기간 정책 미구현 | session_repository.py:48 | P0 | 보안+DBA | 3 | 개보법 준수 | Todo | W4 | 무제한 저장 | TTL index + 일배치 purge, 테넌트 override
19 | 보안 | CORS 설정 과도 개방 | main.py:45-50 | P1 | 백엔드 | 1 | CSRF 방지 | Todo | W1 | methods/headers ['*'] | 최소 메서드/헤더 리스트, origin whitelist
20 | 보안 | Input Validation (Pydantic 모델 강제) | api/v1/routers/sessions.py:16 | P1 | 백엔드 | 3 | Injection/혼선 차단 | Todo | W1 | dict 직접 접근 | BaseModel + Field(regex, max_length)
21 | 보안 | 감사로그 Fire-and-Forget + 무결성 | audit_repository.py:42-46 | P1 | 보안+백엔드 | 5 | 감사 신뢰성 | Todo | W5 | 실패 시 무시, 체인 해시 없음 | 재큐잉, prev_hash 체인, DB ACL 분리
22 | 보안 | Tenant Rate Limit 미분화 | 전체 | P1 | 백엔드 | 3 | noisy neighbor 방지 | Todo | W6 | 세션수만 제한 | Redis sliding window + tenants.quota
23 | 보안 | API Key 로테이션 자동화 부재 | core/config.py | P2 | SRE | 3 | Incident 대응 속도 | Todo | W10 | 수동 재배포 | Vault dynamic secret / rotation Lambda
24 | 보안 | Voice Deepfake/Spoofing 탐지 없음 | 인증 시나리오 | P2 | AI+보안 | 10 | ARS 인증 강화 | Todo | W11 | 녹음 복제 우회 가능 | Challenge-response + voiceprint + liveness
25 | 성능 | MongoDB 인덱스 스크립트 부족 | mongo/init_schema.js | P1 | DBA | 2 | 쿼리 3-10배 개선 | Todo | W2 | 필수 복합 인덱스 누락 | sessions/audit/history 복합 인덱스 + TTL
26 | 성능 | Connection Pool 하드코딩 | redis_client.py:25, database.py | P2 | 백엔드 | 1 | 풀 고갈 방지 | Todo | W9 | Redis 50, Mongo 미설정 | env REDIS/MONGODB_POOL_SIZE
27 | 성능 | LLM Prompt Caching 미활용 | services/llm_service.py:80 | P2 | AI | 3 | 토큰 30-50% 절감 | Todo | W10 | 시스템 프롬프트 매턴 반복 | cache_control 헤더 / delta 전송
28 | 성능 | STT Streaming 모드 미사용 | services/stt_service.py:51 | P2 | AI | 5 | TTFT 300ms 단축 | Todo | W10 | 배치 호출 | VAD chunk + partial transcript
29 | 성능 | FSM _events 메모리 누적 | domain/session_fsm.py | P2 | 백엔드 | 1 | OOM 방지 | Todo | W9 | 무제한 append | deque(maxlen=500)
30 | 성능 | 오디오 버퍼 백프레셔 부재 | orchestrator audio buffer | P2 | 백엔드 | 2 | OOM 방지 | Todo | W9 | 무제한 증가 | 5MB 한계 + buffer_full 이벤트
31 | 성능 | Groq/Google 비용 가드레일 없음 | 전체 | P1 | Finance+AI | 3 | 악의적 비용 폭발 방지 | Todo | W9 | 테넌트 예산 개념 없음 | tenants.monthly_budget_usd + 분단위 집계 + 자동정지
32 | 멀티테넌시 | 테넌트 소속 검증 공용 Depends 부재 | api/v1/routers/sessions.py:40 | P0 | 백엔드 | 3 | 크로스테넌트 leak 차단 | Todo | W3 | 라우터별 개별 로직 | assert_tenant_ownership Depends
33 | 멀티테넌시 | Redis 키 tenant prefix 부재 | core/redis_client.py | P1 | 백엔드 | 2 | 키 충돌 방지 | Todo | W3 | session:{sid} 포맷 | session:{tid}:{sid} + 마이그레이션
34 | 테스트 | Integration 테스트 Mock 기반 | tests/integration/*.py | P1 | QA | 5 | 실 환경 버그 조기 발견 | Todo | W4 | in-memory fake | testcontainers-python
35 | 테스트 | 부하/카오스 테스트 자산 없음 | tests/ | P2 | QA+SRE | 8 | 성능 회귀 방지 | Todo | W11 | k6/locust 부재 | tests/load/, tests/chaos/ 주간 실행
36 | 테스트 | 커버리지 측정/게이트 부재 | pyproject.toml, CI | P2 | QA | 1 | 코드 품질 보증 | Todo | W4 | pytest-cov 미구성 | --cov-fail-under=75, domain 85%
37 | 배포 | Secret 관리 .env 의존 | .env.example, compose | P0 | SRE | 3 | 키 유출 방지 | Todo | W2 | 수기 주입 + 커밋 리스크 | detect-secrets hook, External Secrets
38 | 배포 | Dockerfile 최적화 미흡 | backend/Dockerfile | P1 | SRE | 2 | 이미지 크기/공격표면 감소 | Todo | W2 | 단일 stage, root 실행 가능 | multi-stage, USER 1000, HEALTHCHECK
39 | 배포 | docker-compose dev/prod 미분리 | docker-compose.yml | P1 | SRE | 2 | 실수 배포 방지 | Todo | W2 | 단일 파일 | base/override.dev/prod 분리 + Helm
40 | 배포 | DB 마이그레이션 도구 부재 | mongo/ | P1 | DBA | 3 | 스키마 drift 방지 | Todo | W2 | 수동 스크립트 | app/migrations + migrate-mongo
41 | 배포 | CI SBOM/서명 부재 | .github/workflows/ci.yml | P2 | SRE+보안 | 3 | 공급망 공격 대응 | Todo | W10 | cosign/syft 없음 | cosign sign, syft SBOM, trivy scan

## 3.DocGaps
# | 문서 | 섹션(권고) | 누락/보강 내용 | 심각도 | 영향 | 담당 | 공수(MD) | 마일스톤
1 | 운영매뉴얼 | §4.6 PSTN/SIP/VBGW Runbook 신설 | Trunk flap 감지, SIP OPTIONS ping, 캐리어 전환 절차 | P0 | 콜봇 본질장애 대응 | SRE+통신 | 5 | W4
2 | 운영매뉴얼 | §4.7 LLM Quota/Token Exhaustion Runbook | 429 감지, Fallback 모델 강등, Graceful Degrade | P1 | 장시간 무음 방지 | AI+SRE | 3 | W5
3 | 운영매뉴얼 | §5.3 Blameless Postmortem Template | Timeline/5-Whys/Action/Owner/DueDate | P0 | 재발 방지 | SRE | 1 | W4
4 | 운영매뉴얼 | §6.3 Canary 배포 상세 | 5%→25%→100%, 자동 롤백 기준 | P1 | 배포 사고 감소 | SRE | 2 | W6
5 | 운영매뉴얼 | §11 용량 계획 & 비용 거버넌스 | CCU/CPS/스토리지/토큰 월 예측, 80% 알림 | P1 | 자원 선주문 | SRE+Finance | 3 | W6
6 | 운영매뉴얼 | §12 고객 커뮤니케이션 플레이북 | StatusPage 갱신, P0 공지 15분 SLA | P1 | 계약 SLA 준수 | CS+PM | 2 | W6
7 | 운영매뉴얼 | Kill Switch 승인 매트릭스 구체화 | 야간 대리 승인자, 최종 책임자 명시 | P1 | 의사결정 지연 방지 | SRE+PM | 1 | W4
8 | 운영매뉴얼 | 데이터 파기요청 SOP + 녹취 반출 통제 | PII 삭제요청 처리 절차, 반출 승인 워크플로 | P0 | 개보법 준수 | 보안 | 2 | W4
9 | 인프라 | §10 DR/BCP | RPO 15분/RTO 30분, Region failover 절차 | P0 | 리전 장애 대응 | SRE+아키텍트 | 10 | W9
10 | 인프라 | §11 Multi-AZ Topology | AZ 3개, PDB, topologySpreadConstraints | P0 | 단일 AZ 장애 회피 | SRE | 5 | W9
11 | 인프라 | §12 Secret & Key Management | Vault + External Secrets, 90일 rotation | P0 | 키 유출 대응 | SRE+보안 | 5 | W2
12 | 인프라 | §13 Network Security | WAF OWASP CRS, NetworkPolicy deny-all, egress allowlist | P1 | 공격 표면 축소 | SRE+보안 | 3 | W5
13 | 인프라 | §14 Cost Model (TCO) | 테넌트 월비용 공식, 예산 알림 | P1 | 가격 책정 근거 | Finance | 2 | W9
14 | 인프라 | TLS 종료 지점/mTLS 구간 정의 | LB-edge/service mesh mTLS, 감사용 증빙 | P1 | 암호화 증명 | SRE+보안 | 2 | W5
15 | 인프라 | 백업 RPO/PITR/Cross-Region 명시 | 매일 스냅샷 + PITR 24h, Cross-region async | P1 | 데이터 복구 보증 | DBA | 3 | W9
16 | 인프라 | 리소스 Request/Limit 근거 | CCU당 CPU/메모리 벤치마크 | P1 | HPA 정확도 | SRE | 3 | W9
17 | 인프라 | Pod Security/ReadOnlyRootFS 하드닝 | SecurityContext 전체 적용 | P1 | 컨테이너 탈출 방지 | SRE+보안 | 2 | W5
18 | 테스트계획서 | §6.2 성능 SLA 세분화 | STT 300 / LLM 1.2s / TTS 400 / E2E p95 1.8s / Silence Gap 500ms | P0 | UX 기준 강화 | QA+AI | 2 | W4
19 | 테스트계획서 | §6.3 24h Soak Test | 세션 누수/메모리 장시간 검증 | P1 | 메모리 누수 발견 | QA | 3 | W11
20 | 테스트계획서 | §5.2 Chaos 시나리오 확장 (15건) | DNS/Cert/Clock skew/slow-200/split-brain 추가 | P1 | 실제 장애 대비 | SRE+QA | 5 | W11
21 | 테스트계획서 | §9 UAT 시나리오 | 고객팀 포함 2주 UAT | P1 | 운영 현실성 검증 | QA+고객팀 | 5 | W11
22 | 테스트계획서 | §10 테스트 데이터 거버넌스 | 가상 PII, TTL 7일 | P2 | 테스트 데이터 보호 | QA | 1 | W4
23 | 테스트계획서 | §11 회귀 자동화 CI hook | 매 릴리즈 TC-001~020 자동 실행 | P1 | 회귀 방지 | QA+SRE | 2 | W10
24 | 테스트계획서 | IDOR/Cross-tenant 보안 테스트 | 멀티테넌시 전용 케이스 | P1 | 데이터 leak 차단 | QA+보안 | 2 | W6
25 | 테스트계획서 | WER/MOS 평가 코퍼스 확대 | 방언/노이즈/고령 화자 포함 500건 | P2 | 한국어 품질 지표 | AI+QA | 5 | W10
26 | 테스트계획서 | Rollback 테스트 항목 | 배포 후 롤백 시 세션 연속성 | P2 | 롤백 신뢰성 | QA+SRE | 2 | W11
27 | 아키텍처 | §11 API & Event Versioning | SemVer, N-1 지원, Sunset 6개월, CloudEvents | P1 | 호환성 보장 | 아키텍트 | 3 | W8
28 | 아키텍처 | §12 Idempotency 계획 | tool_call.idempotency_key TTL 24h | P1 | 중복 결제 방지 | 백엔드 | 2 | W8
29 | 아키텍처 | §13 SLO/Error Budget | 가용성 99.9%, 소진 시 freeze | P2 | 릴리즈 거버넌스 | SRE | 2 | W9
30 | 아키텍처 | §14 Data Residency | 테넌트 data_region, 격리 DB | P1 | 금융·공공 요구 대응 | 아키텍트 | 5 | W10
31 | 아키텍처 | 10만 CCU 리소스 추정 | Pod/Shard/Redis cluster count | P1 | 확장 계획 | SRE+아키텍트 | 3 | W9
32 | STT/LLM/TTS | §9 Prompt Management | Prompt Registry, Canary, A/B | P0 | 품질 사고 방지 | AI | 8 | W7
33 | STT/LLM/TTS | §10 Guardrails | Input redaction, Output 금칙어, Tool grounding | P0 | 환각/PII leak 방지 | AI+보안 | 10 | W7
34 | STT/LLM/TTS | §11 Offline Quality Eval | 주간 500건, LLM-as-Judge + 10% 인간 | P2 | 품질 회귀 감지 | AI+QA | 5 | W10
35 | STT/LLM/TTS | §12 Cost Observability | per-tenant tokens/min, 80/100% 알림 | P1 | 비용 투명성 | AI+Finance | 3 | W9
36 | STT/LLM/TTS | §13 Custom Vocabulary 전략 | 한국어 금융 용어/회사명/PII 사전 | P2 | WER 개선 | AI | 5 | W10
37 | API명세서 | §A OpenAPI 3.1 기계 스펙 | openapi.yaml, SDK 자동생성 | P1 | 통합 품질 | 백엔드 | 5 | W8
38 | API명세서 | §B Webhook/Callback 명세 | HMAC-SHA256, retry, DLQ | P1 | 비동기 통신 표준 | 백엔드 | 3 | W8
39 | API명세서 | §C Cursor Pagination | audit events 대용량 | P1 | 조회 성능 | 백엔드 | 2 | W8
40 | API명세서 | §D API Deprecation Policy | Sunset header, 6개월 최소 | P1 | 버전 관리 | 아키텍트 | 1 | W8
41 | API명세서 | §E Standard Error Envelope | trace_id/request_id 포함 | P1 | 장애 추적 | 백엔드 | 1 | W5
42 | WBS | Shift-Left 성능/Chaos Sprint 2부터 | 주간 실행 | P1 | 말기 리스크 감소 | QA+SRE | 5 | W2~
43 | WBS | 단계별 오픈 (0→5→25→50→100%) | Sprint 6 분할 오픈 | P1 | 초기 장애 영향 축소 | SRE+PM | 3 | W12
44 | WBS | 운영 인수인계/모의 장애훈련 Task 추가 | Sprint 6 내 2MD | P1 | 온콜 준비 | SRE | 2 | W11
45 | WBS | 보안 작업 일정 분산 (Threat Modeling/SBOM) | Sprint 1/6 | P1 | 보안 Shift-Left | 보안 | 3 | W2
46 | WBS | 리스크 R-07~R-10 추가 | 벤더 가격/한국어 품질/법규/인력 | P2 | 리스크 가시화 | PM | 1 | W1
47 | 개발컨벤션 | §15 Async/Await 규약 | motor/httpx.AsyncClient 필수 | P1 | Latency 보증 | 백엔드 리드 | 1 | W1
48 | 개발컨벤션 | §16 Feature Flag 정책 | 수명 90일, Owner/Expiry | P1 | 코드 복잡도 관리 | 백엔드 리드 | 1 | W2
49 | 개발컨벤션 | §17 Observability 코드 표준 | 필수 log field, OTel span | P1 | 관측성 일관성 | SRE | 1 | W5
50 | 개발컨벤션 | §18 Dependency Mgmt | uv + Renovate weekly + pip-audit | P2 | 공급망 관리 | 백엔드 리드 | 1 | W2
51 | 개발컨벤션 | §19 Prompt/LLM 리뷰 체크리스트 | AI팀 지정 리뷰어 | P2 | LLM 품질 회귀 방지 | AI리드 | 1 | W7

## 4.12Wk-Plan
12주 실행 계획 (W1–W12)
각 주차별 핵심 산출물 및 Exit Gate
주차 | 마일스톤 | 핵심 산출물 | 주요 영역 | 담당 | 공수(MD) | 완료 기준 | 의존성
W1 | M1 착수 | PII 마스킹, HTTP timeout, CORS/Input validation | 관측성/보안 | 백엔드+보안 | 8 | mask_pii 테스트 통과, timeout 구성 | -
W2 | M1 | Vault PoC, Mongo 인덱스/TTL, Dockerfile 멀티스테이지 | 보안/성능/배포 | SRE+DBA | 10 | Vault 로드 확인, 인덱스 적용 | W1
W3 | M1 | 테넌트 Depends, Redis 키 prefix, 음성 암호화 | 멀티테넌시/보안 | 백엔드+보안 | 10 | 크로스테넌트 테스트 Pass | W1-W2
W4 | M1 종료 | PSTN Runbook, Postmortem 템플릿, 보존기간 배치 | 운영/보안 | SRE+운영 | 8 | Chaos 5 CASE pass, 파기 검증 | W1-W3
W5 | M2 착수 | OTel, /livez/readyz, alert rules.yaml, CB half-open | 관측성/안정성 | SRE+백엔드 | 12 | Span 추적 검증, alert fire 테스트 | W1
W6 | M2 | Rate Limit, Graceful Shutdown, CORS/비용 가드레일 | 안정성/보안 | 백엔드+SRE | 10 | 부하 테스트 Rate Limit 검증 | W5
W7 | M2 | Prompt Registry + A/B, Input/Output Guardrails | AI/보안 | AI+보안 | 12 | 금칙어 100% 차단, 프롬프트 롤백 5분 | W1
W8 | M2 종료 | OpenAPI 3.1, Webhook HMAC, Error envelope | API 표준 | 백엔드 | 10 | Contract test CI, SDK 자동생성 | W5
W9 | M3 착수 | DR drill, Multi-AZ, Cost 대시보드, SLO 측정 | 인프라/관측성 | SRE+Finance | 12 | DR drill 성공, SLO 수집 | W2-W8
W10 | M3 | Custom Vocabulary, WER/MOS 500건, API Rotation | AI/보안 | AI+QA | 10 | WER 기준선 확정 | W7
W11 | M3 | 24h Soak, Chaos 15 CASE, UAT 2주 | 테스트 | QA | 15 | Soak 메모리 누수 0, Chaos pass | W9
W12 | M3 종료 (GA) | Go-Live Gate 재확인, 훈련, v1.0 릴리즈 | 전사 | 전사 | 10 | 5-Gate 전 항목 Pass | W1-W11
|  |  |  | 총 공수 (MD) | 127

## 5.Risks
# | 리스크 | 영역 | 발생가능성 | 영향도 | 리스크점수 | 대응전략 | 소유자 | 상태
1 | 해외 LLM으로 PII 전송 | 컴플라이언스 | High | Critical | 12 | 입력 단 redaction + 한국 리전 LLM 대체 검토 | 보안리드 | Active
2 | PSTN/SIP Trunk 장애 | 인프라 | Medium | Critical | 8 | 이중화 캐리어, SIP OPTIONS 모니터링, Runbook | SRE | Active
3 | Groq API Quota 초과/가격 변동 | 공급자 | Medium | High | 6 | Secondary LLM 벤더 상시, 월 예산 알림, 계약 고정 | AI | Active
4 | 리전 단일 장애 (AWS outage) | 인프라 | Low | Critical | 4 | Multi-AZ 우선, Multi-region DR 계획 | SRE | Active
5 | 한국어 STT 정확도 저하 (방언/노이즈) | AI 품질 | High | Medium | 6 | Custom Vocabulary, 평가셋 500건, 화자 적응 | AI | Active
6 | 감사로그 변조/유실 | 보안 | Low | High | 3 | 체인 해시, WORM 저장, DB ACL 분리 | 보안 | Active
7 | Secret 유출 (git/로그/이미지) | 보안 | Medium | High | 6 | detect-secrets, Vault, rotate 90일 | SRE+보안 | Active
8 | 개인정보보호법 개정 대응 지연 | 컴플라이언스 | Medium | High | 6 | 분기 법무 리뷰, 보존기간/동의 기반 설계 | 법무+보안 | Active
9 | 핵심 인력 이탈 | 인적 | Medium | High | 6 | 런북/온보딩 문서화, 페어 온콜 | PM | Active
10 | 프롬프트 변경에 의한 품질 회귀 | AI 품질 | High | High | 9 | Prompt Registry + A/B + 오프라인 Eval | AI | Active
11 | 비용 폭발 (테넌트 악의/버그) | 재무 | Medium | High | 6 | 테넌트별 월 예산 + 자동 Kill Switch | Finance+SRE | Active
12 | Voice Cloning 우회 인증 | 보안 | Low | High | 3 | Challenge-response + voiceprint + liveness | AI+보안 | Active

## 6.GoLiveGate
Go-Live 5-Gate 점검표
Gate | 점검 항목 | 통과 기준 | 증빙 | 상태
G1. 기능 완성도 | TC-001~020 + 회귀 케이스 | 통과율 100% | TestRail 리포트 | Open
G1. 기능 완성도 | FSM/Policy Gate/Kill Switch | 모든 상태 전이 + 5단계 Gate 작동 | 단위 테스트 리포트 | Open
G1. 기능 완성도 | Admin Console 주요 기능 | 시나리오/커넥터/세션 조회 정상 | UAT 시나리오 | Open
G2. 성능 | E2E 턴 응답 P95 | < 1.8s | k6 부하 리포트 100 CCU | Open
G2. 성능 | Silence Gap P95 | < 500ms | 실시간 대화 샘플 100건 | Open
G2. 성능 | 24h Soak 세션 누수/메모리 | 증가 <5% | Grafana 메트릭 | Open
G3. 안정성 | Chaos 15 CASE | 100% Pass | Chaos 리포트 | Open
G3. 안정성 | DR drill (리전 failover) | RTO 30분 내 | DR 리허설 기록 | Open
G3. 안정성 | Circuit Breaker Half-Open 복구 | 5회 연속 성공 시 CLOSED | CB 메트릭 | Open
G4. 보안·컴플라이언스 | PII 마스킹 샘플 200건 | 누락 0건 | 보안팀 점검 | Open
G4. 보안·컴플라이언스 | SAST/DAST/컨테이너 스캔 | Critical 0, High 0 | 스캔 리포트 | Open
G4. 보안·컴플라이언스 | Pen Test (IDOR/인증/주입) | Critical 0건 | Pen Test 리포트 | Open
G4. 보안·컴플라이언스 | 개보법 보존기간 자동 삭제 | 30일 경과 0건 | Mongo TTL 검증 | Open
G5. 운영 준비 | Runbook (10종) 훈련 완료 | 온콜 전원 Role-play 통과 | 훈련 기록 | Open
G5. 운영 준비 | 알림·대시보드 | 10분 내 장애 감지 검증 | 알림 테스트 기록 | Open
G5. 운영 준비 | Rollback 시나리오 | 5분 내 복구 성공 | Blue-Green 리허설 | Open
G5. 운영 준비 | 고객 커뮤니케이션 | StatusPage, 공지 템플릿 준비 | 문서 승인 | Open

## 7.SLO-SLI
SLO / SLI / 알림 임계치 정의
# | SLI 이름 | 정의 (산식) | SLO 목표 | Warning 임계 | Critical 임계
1 | 통화 성공률 | (total_calls - failed_calls) / total_calls | ≥ 99.5% (30d rolling) | < 99.7% | < 99.0%
2 | Turn 완결률 | completed_turns / started_turns | ≥ 99.0% | < 99.3% | < 98.5%
3 | E2E Turn 응답 P95 | histogram(turn_latency_ms) | < 1,800ms | > 2,000ms | > 2,500ms
4 | STT 레이턴시 P95 | histogram(stt_latency_ms) | < 300ms | > 500ms | > 800ms
5 | LLM TTFT P95 | histogram(llm_ttft_ms) | < 1,200ms | > 1,500ms | > 2,000ms
6 | TTS TTFB P95 | histogram(tts_ttfb_ms) | < 400ms | > 600ms | > 1,000ms
7 | 무음 Gap P95 | histogram(silence_gap_ms) | < 500ms | > 700ms | > 1,000ms
8 | HTTP 5xx 비율 | sum(5xx) / sum(total) | < 0.1% | > 0.3% | > 1.0%
9 | VBGW 연결 실패율 | (conn_fail)/(conn_total) | < 0.5% | > 1% | > 3%
10 | Redis 가용성 | redis_up | 99.95% | < 99.9% | < 99.5%
11 | MongoDB 가용성 (primary) | mongo_primary_up | 99.99% | < 99.95% | < 99.9%
12 | Groq 외부 API Error Rate | circuit_breaker_OPEN events | < 0.5% (시간당) | > 1% | > 3%
13 | 테넌트별 월 예산 소진 | spent_usd / budget_usd | < 80% | ≥ 80% | ≥ 100%
14 | 데이터 보존기간 준수 | age_exceeded_docs | 0 | > 0 | > 100
15 | Kill Switch OPEN 시간 | sum(kill_switch_open_duration) | < 1h/month | > 30min single | > 2h single