## Overview
AgentOE — LangGraph Agentic 전환 로드맵 (v1.0)
문서 버전 | 1.0
작성일 | 2026-04-18
대상 | AgentOE 멀티테넌트 AI 콜봇 플랫폼
전환 범위 | AIPipeline → LangGraph StateGraph, Scenario Builder GUI
기간 | 16주 (8 스프린트, 2w each)
시작 | 2026-05-04
GA 목표 | 2026-08-24
핵심 KPI
지표 | Baseline | 목표 (GA+1Q) | 측정 방법
자동 처리 완료율 | 58% | 75% | 통화 종료 사유별 집계
턴 지연 p95 | 1.2s | 1.0s 유지 | OTel span 분위수
상담원 전환율 | 31% | 18% | VBGW transfer 이벤트
시나리오 변경 리드타임 | 2-5일 (개발) | 30분 (운영) | Audit log 간격
세션 복구 성공률 | 0% (미지원) | 99.5% | Checkpointer resume / disconnect 비율
관련 산출물
파일 | 위치 | 비고
전환 기획서 | AgentOE_LangGraph전환기획서_v1.0.docx | 배경 / 아키텍처 / 전략
본 로드맵 | AgentOE_LangGraph로드맵_v1.0.xlsx | 스프린트/태스크/예산
UI 목업 | scenario_builder_mockup.html | React Flow 프로토타입
PoC 코드 | skeleton/backend/app/agentic/ | LangGraph 스켈레톤

## Sprints
Sprint | Start | End | Theme | Goals | Demo | Effort(PD) | Team
S1 | 2026-05-04 | 2026-05-17 | Foundation | LangGraph 의존성 / state.py / DSL 스키마 / 단위 테스트 50% | DSL JSON 검증 통과 | 22 | Platform
S2 | 2026-05-18 | 2026-05-31 | Compiler + Runtime | scenario_compiler, CallbotGraphRuntime, Redis Checkpointer | 샘플 시나리오 E2E 통과 | 28 | Platform
S3 | 2026-06-01 | 2026-06-14 | Repository & Router | MongoDB Scenario Repo, AgenticRouter, REST API skeleton | 테넌트 플래그 기반 라우팅 데모 | 26 | Backend
S4 | 2026-06-15 | 2026-06-28 | Builder UI MVP | React Flow 캔버스 / 노드 팔레트 / 저장 / Publish | 운영자 데모 1차 | 30 | Frontend
S5 | 2026-06-29 | 2026-07-12 | Tools + Dry-run | Tool 레지스트리, MCP 어댑터, Dry-run 시뮬레이터 | 잔액조회 Tool 시나리오 완주 | 28 | Platform+FE
S6 | 2026-07-13 | 2026-07-26 | Observability + Canary | OTel per-node span, 비용 쿼터, Canary %, A/B | Grafana 대시보드 공개 | 26 | SRE
S7 | 2026-07-27 | 2026-08-09 | Hardening | 멀티 테넌트 검증, 보안/침투, 성능 튜닝 (p95 ≤1.0s) | 부하테스트 리포트 | 24 | Cross
S8 | 2026-08-10 | 2026-08-23 | GA Prep | 문서화, 마이그레이션 가이드, 운영 Runbook, GA 체크리스트 | GA 리허설 | 20 | Cross
합계 | [5 empty] | 204

## Backlog
Task ID | Sprint | Priority | Epic | Title | Owner | Effort(PD) | Status | Depends | Risk | Notes | Sprint 집계
T001 | S1 | P0 | Foundation | LangGraph / checkpoint-redis 의존성 추가, lock 파일 갱신 | Platform | 1 | Planned |  | L | 0.2.x 고정 | Sprint | Backlog PD | Plan PD | Diff
T002 | S1 | P0 | Foundation | state.py (CallbotState) 확정, Reducer 테스트 | Platform | 2 | Planned | T001 | L |  | S1 | 12 | 22 | -10
T003 | S1 | P0 | Foundation | scenario_dsl.py Pydantic 스키마 확정, golden JSON 3종 | Platform | 3 | Planned | T002 | L | invalid sample 포함 | S2 | 20 | 28 | -8
T004 | S1 | P0 | Foundation | 노드 인터페이스(make_*_node 시그니처) 고정 | Platform | 2 | Planned | T002 | L |  | S3 | 18 | 26 | -8
T005 | S1 | P1 | Foundation | 단위 테스트 커버리지 ≥50% (agentic/*) | Platform | 3 | Planned | T003,T004 | L |  | S4 | 22 | 30 | -8
T006 | S1 | P1 | Foundation | 개발자 문서 초안 (agentic/README.md) | Platform | 1 | Planned | T004 | L |  | S5 | 19 | 28 | -9
T010 | S2 | P0 | Compiler | scenario_compiler.py: DSL → StateGraph | Platform | 4 | Planned | T003,T004 | M | dry-run 포함 | S6 | 16 | 26 | -10
T011 | S2 | P0 | Compiler | Branch conditional edge 디스패처 완성 | Platform | 2 | Planned | T010 | L |  | S7 | 13 | 24 | -11
T012 | S2 | P0 | Runtime | CallbotGraphRuntime: LRU cache, stream_turn, resume | Platform | 4 | Planned | T010 | M |  | S8 | 13 | 20 | -7
T013 | S2 | P0 | Runtime | Redis Checkpointer 통합 (langgraph-checkpoint-redis) | Platform | 3 | Planned | T012 | M | 세션 24h TTL | Total | 133 | 204 | -71
T014 | S2 | P0 | Runtime | LLM 스트리밍 청크 → WS sink 연동 | Platform | 3 | Planned | T012 | M | filler 전파
T015 | S2 | P1 | Runtime | interrupt_before 기반 Wait 노드 검증 | Platform | 2 | Planned | T013 | M
T016 | S2 | P1 | Runtime | 샘플 시나리오 cs_account_v3 E2E 통과 | Platform | 2 | Planned | T014,T015 | L
T020 | S3 | P0 | Repository | ScenarioRepository (Mongo CRUD, 버전 관리) | Backend | 3 | Planned | T003 | L | created_by/at 기록
T021 | S3 | P0 | Repository | Publish/Rollback 트랜잭션 (ver++, cache invalidate) | Backend | 3 | Planned | T020,T012 | M
T022 | S3 | P0 | API | REST /api/v1/scenarios CRUD + authz (assert_tenant_ownership) | Backend | 3 | Planned | T020 | M | input 검증
T023 | S3 | P0 | API | AgenticRouter: config/canary/flag 결정 로직 | Backend | 3 | Planned | T021 | M
T024 | S3 | P0 | API | 세션 생성 라우터에 AgenticRouter 통합 | Backend | 2 | Planned | T023 | M | fail-safe legacy
T025 | S3 | P1 | API | Kill-switch ENV + tenant toggle 엔드포인트 | Backend | 2 | Planned | T023 | L
T026 | S3 | P1 | Repository | DSL 유효성 검사 서비스 계층 (unreachable, cycle) | Backend | 2 | Planned | T020 | L
T030 | S4 | P0 | Builder UI | React + Vite + React Flow 초기 셋업 | Frontend | 2 | Planned |  | L
T031 | S4 | P0 | Builder UI | 노드 팔레트(Intent/LLM/Tool/Branch/Transfer/Wait/End) | Frontend | 3 | Planned | T030 | L
T032 | S4 | P0 | Builder UI | 캔버스 CRUD (드래그/삭제/연결/자동 레이아웃) | Frontend | 4 | Planned | T031 | M
T033 | S4 | P0 | Builder UI | Inspector 폼 (JSON Schema Form 자동 생성) | Frontend | 4 | Planned | T031 | M
T034 | S4 | P0 | Builder UI | Save / Publish / Version 피커 | Frontend | 3 | Planned | T022 | M
T035 | S4 | P0 | Builder UI | Validation 바 (unreachable, fallback 누락 경고) | Frontend | 3 | Planned | T026,T035 | M
T036 | S4 | P1 | Builder UI | Diff 뷰어 (버전 간 시각적 차이) | Frontend | 3 | Planned | T034 | L
T040 | S5 | P0 | Tools | Tool Registry (HTTP/MCP/DB 어댑터 통일) | Platform | 3 | Planned | T012 | M
T041 | S5 | P0 | Tools | MCP 커넥터 3종 PoC (CRM lookup, Ticket create, Account) | Platform | 4 | Planned | T040 | M
T042 | S5 | P0 | Tools | Dry-run 시뮬레이터 (synthetic user_input → 그래프 경로) | Platform | 3 | Planned | T010 | L
T043 | S5 | P0 | Builder UI | Dry-run UI 연동 (테스트 발화 → 경로 하이라이트) | Frontend | 4 | Planned | T042,T032 | M
T044 | S5 | P1 | Tools | Tool 실패 시 fallback 경로 E2E 검증 | Platform | 2 | Planned | T041 | L
T045 | S5 | P1 | Builder UI | 템플릿 시나리오 라이브러리 (3종) | Frontend | 3 | Planned | T043 | L
T050 | S6 | P0 | Observability | OTel per-node span 계측 | SRE | 3 | Planned | T012 | L
T051 | S6 | P0 | Observability | Grafana 대시보드 (노드별 latency/에러율) | SRE | 3 | Planned | T050 | L
T052 | S6 | P0 | Ops | 비용 쿼터 (limits.max_cost_cents_per_session) 적용 | SRE | 3 | Planned | T012 | M
T053 | S6 | P0 | Ops | Canary % 토글 (hash-based), A/B 실험 지표 | SRE | 3 | Planned | T023 | M
T054 | S6 | P0 | Ops | Alert 룰 (p95>1.0s, error>2%, cost 초과) | SRE | 2 | Planned | T051 | L
T055 | S6 | P1 | Ops | Runbook: agentic 자동 롤백 절차 | SRE | 2 | Planned | T025 | L
T060 | S7 | P0 | Quality | 멀티 테넌트 격리 침투 테스트 (Redis/Mongo 누출) | Cross | 3 | Planned | T021,T052 | M
T061 | S7 | P0 | Quality | 보안 리뷰 (DSL 인젝션, tool args 검증) | Cross | 3 | Planned | T040,T041 | M
T062 | S7 | P0 | Quality | 부하 테스트 (300 동시 세션, 2시간) | Cross | 3 | Planned | T054 | M
T063 | S7 | P0 | Quality | LLM cost/token 효율 튜닝 (history trim) | Cross | 2 | Planned | T062 | L
T064 | S7 | P1 | Quality | Chaos 테스트 (CB OPEN, Redis 단절) | Cross | 2 | Planned | T062 | M
T070 | S8 | P0 | Docs | 운영 Runbook 업데이트 (agentic 항목 추가) | Cross | 2 | Planned | T055 | L
T071 | S8 | P0 | Docs | 마이그레이션 가이드 (테넌트별 opt-in 절차) | Cross | 2 | Planned | T025 | L
T072 | S8 | P0 | Docs | 시나리오 저작 가이드 (운영자 대상) | Cross | 3 | Planned | T045 | L
T073 | S8 | P0 | Quality | GA 체크리스트 실사 (deploy-checklist 스킬 활용) | Cross | 3 | Planned | T062,T063 | L
T074 | S8 | P0 | Quality | GA 리허설 (staging full sim) | Cross | 2 | Planned | T073 | L
T075 | S8 | P1 | Docs | 릴리즈 노트 v1.0 | Cross | 1 | Planned | T074 | L
Backlog Total PD | [5 empty] | 133

## Dependencies
상위 Task | 하위 Task | 관계 | 크리티컬? | 비고
T003 DSL 스키마 | T010 compiler | FS (Finish-to-Start) | Y | compiler 가 DSL 에 의존
T012 Runtime | T022 API | FS | Y | /sessions 가 Runtime 호출
T020 Repo | T021 Publish | FS | Y | Publish 는 Repo 위
T023 Router | T024 세션 통합 | FS | Y | 라우팅 엔드포인트 통합
T030 React 셋업 | T031 팔레트 | FS | Y | 프런트 기반
T032 캔버스 | T033 Inspector | FS (parallel OK) | N
T040 Registry | T041 MCP 커넥터 | FS | Y | 어댑터 표준화 우선
T042 Dry-run | T043 UI 연동 | FS | Y | UI 하이라이트는 DR 결과 필요
T050 OTel | T051 Grafana | FS | Y | 대시보드는 span 필요
T053 Canary | T054 Alert | FS (parallel OK) | N
T062 부하 | T073 GA 체크리스트 | FS | Y | p95 보증 이후 GA

## Milestones
Milestone | Target Date | Exit Criteria | Owner | Blocking?
M1: DSL + Runtime frozen | 2026-05-31 | state+compiler+runtime E2E 통과, 샘플 시나리오 완주 | Platform | Y
M2: Admin API + Router GA | 2026-06-14 | /scenarios CRUD, tenant flag 기반 라우팅 demo | Backend | Y
M3: Builder MVP | 2026-06-28 | 운영자 데모 1차 (CRUD, Save, Publish) | Frontend | Y
M4: Tools & Dry-run | 2026-07-12 | 잔액조회 MCP 기반 시나리오 완주 | Platform+FE | Y
M5: Observability + Canary | 2026-07-26 | Grafana 공개, Canary 10% 라이브 | SRE | Y
M6: Hardening complete | 2026-08-09 | 부하 p95 ≤ 1.0s, 보안 리뷰 통과 | Cross | Y
M7: GA | 2026-08-23 | 2+ 테넌트 Agentic 라이브, Runbook 완성 | Cross | Y

## RACI
Activity | Platform Eng | Backend Eng | Frontend | SRE | Product | Security | Support
LangGraph 의존성/버전 정책 | R/A | C | I | C | I | C | I
Scenario DSL 스키마 | R/A | C | C | I | C | I | I
Compiler & Runtime | R/A | C | I | C | I | C | I
Repo + REST API | C | R/A | C | I | I | C | I
AgenticRouter | C | R/A | I | C | C | C | I
Builder UI | C | C | R/A | I | C | I | I
Tool Registry/MCP | R/A | C | C | I | I | C | I
Observability | C | C | I | R/A | I | I | I
Security Review | C | C | C | C | I | R/A | I
Canary / Rollback | C | C | I | R/A | C | I | I
운영 Runbook | C | C | I | R/A | I | I | C
시나리오 저작 가이드 | I | C | C | I | R/A | I | C
GA 의사결정 | C | C | I | C | R/A | C | I
범례: R=Responsible, A=Accountable, C=Consulted, I=Informed

## Budget
항목 | 단위 | 수량 | 단가(USD) | 월 금액(USD) | 주석
엔지니어 Platform | FTE·개월 | 2 | 20000 | 40000 | 풀스택, 4개월 투입 평균
엔지니어 Backend | FTE·개월 | 1 | 20000 | 20000 | Repo/API
엔지니어 Frontend | FTE·개월 | 1 | 18000 | 18000 | React Flow Builder
엔지니어 SRE | FTE·개월 | 0.5 | 22000 | 11000 | Observability/Canary
Product/Ops | FTE·개월 | 0.3 | 18000 | 5400 | 문서/저작 가이드
Security 리뷰 | Lump sum | 1 | 6000 | 6000 | 외부 리뷰 + 내부 침투
Redis 스토리지 증분 | 월 | 4 | 350 | 1400 | Checkpointer 24h TTL
Groq Intent 호출 증분 | 월 | 4 | 700 | 2800 | classify 노드
Mongo 시나리오 스토어 | 월 | 4 | 120 | 480 | 버전 이력 포함
관측 스택 증분 | 월 | 4 | 200 | 800 | OTel + Grafana 추가
QA 부하 테스트 | Lump sum | 1 | 1500 | 1500 | k6 환경
버퍼(예비) | Lump sum | 1 | 5000 | 5000 | 리스크 완충
전환 총계 (4개월) |  |  |  | 112380
GA 이후 월 운영비 (엔지니어 제외) |  |  |  | 1370