AgentOE — LangGraph 기반 Agentic AI 전환 기획서

v1.0

발행일: 2026-04-18

대상: AgentOE 멀티테넌트 AI 콜봇 플랫폼

작성: AgentOE Architecture Team

# 1. Executive Summary

AgentOE 는 현재 STT → LLM → TTS 의 단순 파이프라인 구조(AIPipeline)로 콜봇을 운영하고 있다. 이는 빠른 MVP 구축에는 적합했으나, 테넌트마다 다른 시나리오·도구 호출·분기 규칙을 요구하는 상용 환경에서는 유지보수 비용과 확장 한계가 명확해지고 있다.

본 기획서는 기존 파이프라인을 Agentic AI 프레임워크인 LangGraph 기반의 StateGraph 로 전환하고, 테넌트별 시나리오를 노드 기반 GUI 에디터로 구성할 수 있도록 하는 점진적 전환(Strangler Fig) 계획을 기술한다.

### 핵심 결론

- LangGraph 단독 채택 — Checkpointer 기반 세션 복구와 StateGraph 의 명시적 제어 흐름이 VBGW + WS 환경에 가장 적합

- 노드 기반 Flow Editor (React Flow) GUI 로 비개발자 운영팀이 직접 시나리오를 설계·배포

- Strangler Fig 점진 전환 — 기존 AIPipeline 은 유지, 테넌트별 플래그로 신규 엔진 opt-in

- 16주(8 스프린트) 로드맵, 예상 개발 공수 ~32 인월, 카나리→GA 단계 리스크 최소화

# 2. 배경 및 현황 분석

## 2.1 현재 구조 요약

현재 AgentOE 의 AI 처리 계층은 다음과 같이 선형적이다:

WS(AudioFrame) → STTService → (Prompt Build) → LLMService.stream() → TTSService → WS(AudioChunk)

각 단계는 CircuitBreaker + 타임아웃으로 보호되고 있으며, 최근 리뷰에서 PII 마스킹, 테넌트 키 스코핑, 우아한 종료 등이 반영되었다. 그러나 "분기"와 "도구 호출"이라는 두 가지 축에서 구조적 한계가 확인되었다.

### 2.2 한계와 압박 요인

- 시나리오 하드코딩: 테넌트별 분기(잔액 조회 / 결제 / 상담원 전환)를 if-else 로 처리 — 코드 변경 없이 비즈니스 규칙을 수정할 수 없다

- Tool 호출 부재: 외부 시스템(ERP, CRM) 조회가 필요한 요청은 대부분 상담원 전환으로 귀결 — 자동화율 정체

- 세션 복구 부재: 네트워크 단절 시 대화 컨텍스트가 유실 — 재호출 시 처음부터 시작

- 테넌트 격리 빈약: 프롬프트·규칙이 settings 전역에 있어 A/B, 점진 롤아웃 불가

- 관측성 부족: AI 단계별 latency 는 있으나 "어떤 분기/어떤 도구"에서 지연이 발생했는지 추적 불가

# 3. 전환 목표 (KPI)

| 영역 | 현재 (Baseline, 2026-04) | 목표 (GA +1Q) |
| --- | --- | --- |
| 자동 처리 완료율 | 58% | 75% |
| 평균 턴 지연 (p95) | 1.2s | 1.0s 유지 |
| 상담원 전환율 | 31% | 18% |
| 시나리오 변경 리드타임 | 엔지니어 2-5일 | 운영자 10-30분 |
| 세션 복구 성공률 | 미지원 | 99.5% (Checkpointer) |
| 테넌트 격리 수준 | 프로세스 공유 | 그래프/상태 분리 |
| Tool 호출 성공률 | N/A (미사용) | 95%+ (CB + 재시도) |

위 지표는 2026-04-18 기준 프로덕션 트래픽(일 평균 통화 12만 건, 3 테넌트) 데이터를 기준으로 산정했다.

# 4. LangGraph 아키텍처 설계

## 4.1 개요

LangGraph 의 StateGraph 는 노드(node)와 조건부 엣지(conditional edge)로 이루어진 상태 기계이며, 각 노드는 전역 상태(CallbotState) 의 일부를 업데이트한다. 우리는 이 구조 위에 DSL(JSON) 레이어를 얹어 테넌트별 시나리오를 데이터로 선언할 수 있게 한다.

### 계층 구조

┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Scenario Builder GUI (React + React Flow)                │  ← 운영자
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
                         │ (JSON DSL save/publish)
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│  FastAPI: /api/v1/scenarios  (CRUD / publish / rollback)  │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
                         │
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Scenario Repository (MongoDB)   versioned, tenant-scoped │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
                         │  load()
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│  scenario_compiler.py    DSL → LangGraph StateGraph       │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
                         │  CompiledGraph (LRU cache)
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│  CallbotGraphRuntime    stream_turn() / Checkpointer(Redis)│
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
                         │  astream()
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
│  Nodes: intent / llm / tool / branch / transfer / wait    │
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

## 4.2 CallbotState (전역 상태)

모든 노드가 공유하는 TypedDict. LangGraph 의 Reducer 패턴에 맞춰 append-only 필드(messages, errors, tool_calls)와 replace 필드(intent, slots, assistant_output)를 명확히 구분한다.

- session: tenant_id / session_id / scenario_id / scenario_version / language / policy_level / feature_flags

- messages: 대화 이력 (add_messages reducer, append-only)

- user_input / assistant_output: 현재 턴 I/O (replace)

- intent / slots: 분류 결과와 누적 슬롯

- should_transfer / should_end / fallback_triggered: 흐름 제어 플래그

- tool_calls / errors: 감사·디버깅용 append-only 리스트

- turn_latency_ms / token_usage / cost_cents: 관측성 지표

## 4.3 노드 타입

| Type | 역할 | 구현 파일 | 실패 정책 |
| --- | --- | --- | --- |
| intent | 인텐트 분류 (Llama 3.3) | nodes/intent_node.py | intent=unknown, fallback=true |
| llm | 응답 생성 (Scout→3.3 폴백, 스트리밍+Filler) | nodes/llm_node.py | CB OPEN→정중 대기 메시지 |
| tool | 외부 도구 호출 (MCP/HTTP/DB) | nodes/tool_node.py | timeout+retry, on_error 정책 |
| branch | 조건 분기 (intent/slot/expr) | nodes/branch_node.py | no match→default or __end__ |
| transfer | 상담원 전환 (VBGW gRPC) | nodes/transfer_node.py | 요약+큐 지정, 실패시 정중 종료 |
| wait | 사용자 입력 대기 (interrupt_before) | nodes/wait_node.py | timeout→재질문 |
| context | 슬롯 업데이트 (무비용) | nodes/context_node.py | - |
| end | 정상 종료 + closing message | nodes/end_node.py | - |

## 4.4 시나리오 DSL

JSON 형태로 시나리오를 선언한다. Pydantic 스키마로 검증되고, scenario_compiler 가 LangGraph StateGraph 로 변환한다. GUI 에디터의 저장 출력도 이 DSL 이다.

{
  "scenario_id": "cs_account_v3",
  "tenant_id": "t_acme",
  "version": 3,
  "entry": "greeting",
  "fallback_node": "fallback_speak",
  "nodes": [
    {"id": "greeting",  "type": "llm",    "config": {...}},
    {"id": "classify",  "type": "intent", "config": {"labels": [...]}},
    {"id": "router",    "type": "branch", "config": {"mode": "intent"}},
    {"id": "lookup",    "type": "tool",   "config": {"tool_name": "account.get_balance"}},
    {"id": "transfer",  "type": "transfer","config": {"queue": "cs_general"}}
  ],
  "edges": [
    {"from": "greeting", "to": "classify"},
    {"from": "router", "when": "billing", "to": "respond_billing"},
    {"from": "router", "when": "default", "to": "fallback_speak"}
  ],
  "limits": {"max_turns": 20, "max_cost_cents_per_session": 30}
}

## 4.5 Checkpointer & 세션 복구

LangGraph 의 Checkpointer 인터페이스에 Redis 구현(langgraph-checkpoint-redis) 을 연결한다. 각 노드 실행 후 state snapshot 이 Redis 에 저장되며, 동일 thread_id(= tenant:session) 로 재개 시 마지막 지점부터 자동 복구된다.

- Write-behind TTL: 세션 종료 시 Mongo 로 최종 스냅샷 아카이브, Redis 는 24h TTL

- 키 스코핑: logging/redis_client 의 scoped_key() 와 동일한 규칙 적용 (테넌트 격리)

- 복구 정책: 네트워크 단절 재접속 시 최대 3회 이어받기, 초과 시 새 세션

# 5. Scenario Builder GUI 설계

## 5.1 설계 목표

- 비개발자(운영자) 가 드래그&드롭으로 시나리오 수정 — 배포 리드타임을 "엔지니어 2일" → "운영자 30분" 으로 단축

- 실시간 검증: 저장 전 DSL 유효성 검사 (unreachable node, 순환, fallback 누락)

- 버전 관리 + 롤백: 모든 변경은 version++ 로 기록, 한 번의 클릭으로 이전 버전 복귀

- Dry-run 시뮬레이터: 저장 전 테스트 발화로 시나리오 경로 시각화

## 5.2 화면 구성

| 영역 | 역할 |
| --- | --- |
| 좌측 Palette | 노드 타입 카드 (Intent / LLM / Tool / Branch / Transfer / Wait / Context / End) — 드래그하여 캔버스에 추가 |
| 중앙 Canvas | React Flow 기반 노드/엣지 편집, 팬/줌/선택, 키보드 단축키(Del, Ctrl+Z) |
| 우측 Inspector | 선택된 노드의 config 편집 폼 (Pydantic 스키마 → JSON Schema Form 자동 생성) |
| 상단 툴바 | 테넌트 선택 / 시나리오 선택 / 버전 표시 / 저장 / Publish / Dry-run / Diff |
| 하단 Validation Bar | 실시간 오류·경고 목록 (unreachable, fallback 누락, 미등록 tool 등) |

## 5.3 노드 팔레트 상세

각 노드 타입은 고유한 아이콘과 기본 config 템플릿을 가진다. 예: Tool 노드는 드롭 시 registry 에서 선택 가능한 tool 리스트가 dropdown 으로 표시된다.

## 5.4 버전 관리 & 배포

- Save (Draft): 즉시 검증, DB 저장 (published=false)

- Publish: version++, runtime 캐시 invalidate, 라우팅 대상으로 등록

- Rollback: 과거 버전 선택 → 새 version 으로 복제 publish (원본 이력 보존)

- A/B: 동일 scenario_id 내 v_N 과 v_N+1 을 canary percent 로 공존

# 6. Strangler Fig 전환 전략

## 6.1 라우팅 계층

AgenticRouter 가 tenant_id / session_id / scenario_id 와 feature flag 를 조합해 legacy(AIPipeline) 와 agentic(LangGraph) 중 하나를 선택한다. 기본값은 legacy(안전 기본) 이며, 옵트인은 다음 4단계 조건으로 결정된다.

| 우선순위 | 조건 | 결과 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGENTIC_DISABLED=true | 무조건 legacy | 전역 kill-switch |
| 2 | X-Agentic-Override 헤더 | 명시적 지정 | SRE 디버깅 |
| 3 | tenant_config.agentic_enabled=true | agentic | 테넌트별 활성화 |
| 4 | AGENTIC_CANARY_PERCENT=N | N% 카나리 (session hash) | 점진 롤아웃 |

## 6.2 단계별 롤아웃

| Phase | 기간 | 대상 | Exit 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 Foundation | Sprint 1-2 (4w) | 샌드박스 테넌트 1 | PoC 시나리오 30회 통화 안정 |
| P1 Internal Canary | Sprint 3-4 (4w) | 내부 QA 테넌트 3 | p95 latency ≤ 1.0s, 에러율 < 2% |
| P2 Single-Tenant GA | Sprint 5-6 (4w) | 파일럿 고객 1 | 자동화율 ≥ 70%, 전환율 ≤ 25% |
| P3 Multi-Tenant GA | Sprint 7-8 (4w) | 전체 테넌트 opt-in | 전체 트래픽의 30% 이상 agentic |

## 6.3 폴백 및 롤백

- 단일 세션 내 agentic 예외 발생 → 해당 세션은 agentic 유지 후 상담원 전환 (엔진 혼용 금지)

- 테넌트 단위 롤백: tenant_config.agentic_enabled=false 토글 — runtime 캐시 invalidate 후 즉시 반영

- 전역 kill-switch: AGENTIC_DISABLED=true — 배포 없이 환경변수/Flag 로 전환 (< 60s)

- 시나리오 롤백: 빌더 UI 에서 이전 버전 선택 → publish (version 증가, 이력 보존)

# 7. WBS 요약 (상세는 별첨 xlsx)

| Sprint | 기간 | 주요 산출물 | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | W1-2 | LangGraph 의존성 추가, state.py/DSL 확정, 단위 테스트 50% | Platform |
| S2 | W3-4 | scenario_compiler, 샘플 시나리오 E2E 통과, Redis Checkpointer | Platform |
| S3 | W5-6 | Scenario Repository(Mongo), REST API, AgenticRouter | Backend |
| S4 | W7-8 | React Flow 기반 Builder MVP (노드 CRUD, 저장, Publish) | Frontend |
| S5 | W9-10 | Tool 커넥터 레지스트리, MCP 어댑터, Dry-run 시뮬레이터 | Platform+FE |
| S6 | W11-12 | 관측성 (OTel per-node span), 비용 쿼터, A/B canary | SRE |
| S7 | W13-14 | 멀티 테넌트 검증, 보안 리뷰, 성능 튜닝 (latency p95) | Cross |
| S8 | W15-16 | GA 준비: 문서화, 마이그레이션 가이드, 운영 Runbook | Cross |

# 8. 리스크 분석

| Risk | 영향 | 확률 | 완화 방안 |
| --- | --- | --- | --- |
| LangGraph 버전 호환성 급변 | High | Mid | 0.2.x 고정, 릴리즈 노트 모니터링, 의존성 격리 레이어 |
| GUI 복잡도 폭발 (비개발자 한계) | High | Mid | 단계별 UX 테스트, "템플릿 시나리오" 제공, 튜토리얼 영상 |
| Agentic latency > legacy | Mid | Mid | LRU 컴파일 캐시, 노드 스킵 최적화, p95 1.0s 임계값 시 자동 롤백 |
| 시나리오 DSL 호환성 깨짐(버전 업) | High | Low | semver + migration script, 모든 publish 는 schema_version 기록 |
| 테넌트 간 상태 누출 | Critical | Low | Redis 네임스페이스 + tenant_id 검증 미들웨어, 분기별 침투 테스트 |
| Tool 호출 chained 비용 폭주 | High | Mid | limits.max_tool_calls_per_turn + max_cost_cents_per_session 강제 |
| 운영자가 잘못된 시나리오 Publish | High | Mid | Dry-run 통과 필수, Publish 시 2인 승인(옵션), 30분 canary 자동 대기 |

## TCO 개략

| 항목 | 금액 (월, USD) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 엔지니어링 (4 FTE × 4개월) | 80,000 | 전환 기간 일회성 |
| Redis (Checkpointer 추가 용량) | +350 | 세션당 ~3KB × 400k 일 × 7d |
| Groq LLM 호출 증가 | +700 | Intent classifier 추가 호출 |
| MongoDB 시나리오 스토어 | +120 | 버전 이력 포함 |
| 모니터링 (OTel/Grafana) 증분 | +200 | 노드 span + dashboard |
| GA 이후 운영 (월) | 1,370 | 엔지니어링 제외 |

# 9. 부록

## 9.1 첨부 산출물

- 본 문서 (AgentOE_LangGraph전환기획서_v1.0.docx)

- WBS/스프린트 로드맵 (AgentOE_LangGraph로드맵_v1.0.xlsx)

- 시나리오 빌더 UI 목업 (scenario_builder_mockup.html)

- LangGraph PoC 스켈레톤 (skeleton/backend/app/agentic/*)

## 9.2 참조

- LangGraph 공식 문서 https://langchain-ai.github.io/langgraph/

- langgraph-checkpoint-redis https://github.com/langchain-ai/langgraph (subpackage)

- React Flow https://reactflow.dev/

- 사내 문서: AgentOE 리뷰리포트 v1.0, AgentOE 운영보강문서 v2.0

## 9.3 용어

- Agentic AI — LLM 을 의사결정자로 사용하고, 도구 호출과 상태 전이를 명시적으로 관리하는 구조

- Strangler Fig — 기존 시스템을 점진적으로 새 시스템으로 감싸 대체하는 리팩터링 패턴 (Martin Fowler)

- Checkpointer — 그래프 실행의 매 step snapshot 을 저장해 재개 가능하게 하는 LangGraph 컴포넌트