## 전체WBS
WBS_ID | 구분 | 태스크명 | 담당자 | 공수(MD) | 시작일 | 종료일 | 선행조건 | 상태 | 비고
1.0 | Phase | 기반 인프라 | PM |  | 2026-04-14 |  |  | 대기
1.1 | Task | 개발환경 구성 | 인프라팀 | 3 | 2026-04-14 | 46128 |  | 대기 | Docker Compose, MongoDB Replica Set
1.2 | Task | CI/CD 파이프라인 구축 | DevOps | 4 | 2026-04-14 | 46129 |  | 대기 | GitHub Actions, Docker
1.3 | Task | MongoDB 스키마 설계 | 백엔드 | 5 | 2026-04-14 | 46132 |  | 대기 | collections, TTL, indexes
1.4 | Task | Redis 클러스터 구성 | 인프라팀 | 2 | 2026-04-21 | 46134 | 1.1 | 대기 | hot state, lease lock
1.5 | Task | 멀티테넌트 프레임워크 | 백엔드 | 5 | 2026-04-28 | 46146 | 1.3 | 대기 | RBAC 스켈레톤
1.6 | Task | API Gateway/인증 | 백엔드 | 4 | 2026-04-28 | 46143 | 1.3 | 대기 | JWT, middleware
2.0 | Phase | 핵심 기능 개발 | PM |  | 2026-05-12 |  |  | 대기
2.1 | Task | 세션 FSM 구현 | 백엔드 | 8 | 2026-05-12 | 46163 | 1.6 | 대기 | IDLE→ENDED
2.2 | Task | VBGW gRPC/WebSocket | 백엔드 | 6 | 2026-05-12 | 46161 | 1.6 | 대기 | SESSION_HELLO, events
2.3 | Task | STT 통합 | AI팀 | 5 | 2026-05-26 | 46174 | 2.2 | 대기 | Groq Whisper, Circuit Breaker
2.4 | Task | LLM 통합 | AI팀 | 6 | 2026-05-26 | 46175 | 2.1 | 대기 | Groq Llama, Filler Audio
2.5 | Task | TTS 통합 | AI팀 | 4 | 2026-05-26 | 46171 | 2.4 | 대기 | Google Neural2, streaming
2.6 | Task | Policy Gate 구현 | 백엔드 | 5 | 2026-05-26 | 46174 | 2.2 | 대기 | G1~G5, 5 levels
2.7 | Task | MCP 커넥터 SDK | 백엔드 | 6 | 2026-06-09 | 46189 | 2.6 | 대기 | BaseConnector, CRM
2.8 | Task | Kill Switch 구현 | 백엔드 | 3 | 2026-06-09 | 46184 | 2.6 | 대기 | 테넌트/기능/시나리오
3.0 | Phase | 관리 기능 및 UI | PM |  | 2026-06-09 |  |  | 대기
3.1 | Task | Admin Console API | 백엔드 | 6 | 2026-06-09 | 46189 | 1.6 | 대기 | 8 roles, 15 menus
3.2 | Task | Admin Console UI | 프론트엔드 | 10 | 2026-06-09 | 46195 | 3.1 | 대기 | React 대시보드
3.3 | Task | 감사 로그/모니터링 | 백엔드 | 4 | 2026-06-23 | 46199 | 2.1 | 대기 | Time Series 쿼리
3.4 | Task | 외부 커넥터 | 백엔드 | 4 | 2026-06-23 | 46199 | 2.7 | 대기 | Object Storage, CRM
4.0 | Phase | 테스트 및 Go-Live | PM |  | 2026-06-23 |  |  | 대기
4.1 | Task | 단위 테스트 | 전체팀 | 5 | 2026-06-23 | 46202 | 2.8 | 대기 | pytest, 80% coverage
4.2 | Task | 통합 테스트 | QA팀 | 5 | 2026-06-23 | 46202 | 4.1 | 대기 | VBGW, E2E
4.3 | Task | 성능 테스트 | QA팀 | 3 | 2026-06-30 | 46205 | 4.2 | 대기 | 100 concurrent sessions
4.4 | Task | 보안 점검 | 보안팀 | 3 | 2026-06-30 | 46205 | 4.2 | 대기 | OWASP, 암호화
4.5 | Task | Go-Live 체크리스트 | PM | 2 | 2026-07-01 | 46205 | 4.4 | 대기 | G1~G5 gate, SLA
4.6 | Task | 프로덕션 배포 | DevOps | 3 | 2026-07-01 | 46206 | 4.5 | 대기 | 모니터링 설정
Formulas:
종료일 = WORKDAY([시작일], [공수(MD)]-1)

## 스프린트_계획
스프린트 | 기간 | 목표 | WBS_ID | 태스크명 | 담당자 | 공수(MD) | 완료기준
Sprint 1 | 2026-04-14 ~ 2026-04-25 | 개발환경 구성 및 기반 인프라 | 1.1 | 개발환경 구성 | 인프라팀 | 3 | Docker/MongoDB 구성 완료
|  |  | 1.2 | CI/CD 파이프라인 구축 | DevOps | 4 | GitHub Actions 배포 확인
|  |  | 1.3 | MongoDB 스키마 설계 | 백엔드 | 5 | 컬렉션/인덱스 생성
Sprint 2 | 2026-04-28 ~ 2026-05-09 | 멀티테넌트 프레임워크 및 인증 | 1.4 | Redis 클러스터 구성 | 인프라팀 | 2 | Redis 배포 확인
|  |  | 1.5 | 멀티테넌트 프레임워크 | 백엔드 | 5 | RBAC 스켈레톤 완성
|  |  | 1.6 | API Gateway/인증 | 백엔드 | 4 | JWT 토큰 검증
Sprint 3 | 2026-05-12 ~ 2026-05-23 | 세션 FSM + VBGW 연동 | 2.1 | 세션 FSM 구현 | 백엔드 | 8 | 상태 전이 완성
|  |  | 2.2 | VBGW gRPC/WebSocket | 백엔드 | 6 | VBGW 통신 확인
Sprint 4 | 2026-05-26 ~ 2026-06-06 | AI 스택 통합 + Policy Gate | 2.3 | STT 통합 | AI팀 | 5 | Groq Whisper 연동
|  |  | 2.4 | LLM 통합 | AI팀 | 6 | Groq Llama 응답
|  |  | 2.5 | TTS 통합 | AI팀 | 4 | Google Neural2 음성 출력
|  |  | 2.6 | Policy Gate 구현 | 백엔드 | 5 | G1~G5 게이트 검증
Sprint 5 | 2026-06-09 ~ 2026-06-20 | MCP 커넥터 + Admin Console | 2.7 | MCP 커넥터 SDK | 백엔드 | 6 | BaseConnector 완성
|  |  | 2.8 | Kill Switch 구현 | 백엔드 | 3 | 긴급 정지 기능
|  |  | 3.1 | Admin Console API | 백엔드 | 6 | API 엔드포인트 완성
|  |  | 3.2 | Admin Console UI | 프론트엔드 | 10 | 대시보드/관리화면
Sprint 6 | 2026-06-23 ~ 2026-07-04 | 테스트 + Go-Live | 3.3 | 감사 로그/모니터링 | 백엔드 | 4 | 로그 대시보드
|  |  | 3.4 | 외부 커넥터 | 백엔드 | 4 | Object Storage 연동
|  |  | 4.1 | 단위 테스트 | 전체팀 | 5 | 80% 커버리지
|  |  | 4.2 | 통합 테스트 | QA팀 | 5 | E2E 시나리오
|  |  | 4.3 | 성능 테스트 | QA팀 | 3 | 100 동시세션
|  |  | 4.4 | 보안 점검 | 보안팀 | 3 | OWASP 완료
|  |  | 4.5 | Go-Live 체크리스트 | PM | 2 | SLA 확인
|  |  | 4.6 | 프로덕션 배포 | DevOps | 3 | 모니터링 설정

## 리소스_계획
담당자 | 역할 | Sprint1 | Sprint2 | Sprint3 | Sprint4 | Sprint5 | Sprint6 | 총공수(MD)
PM | 프로젝트 관리자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
백엔드_1 | 백엔드 개발자 | 4 | 4.5 | 7 | 5.5 | 8 | 4
백엔드_2 | 백엔드 개발자 | 4 | 4.5 | 7 | 5.5 | 8 | 4
AI팀_1 | AI 엔지니어 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.5
AI팀_2 | AI 엔지니어 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.5
프론트엔드 | 프론트엔드 개발자 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
DevOps | DevOps 엔지니어 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
QA팀 | QA 엔지니어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
인프라팀 | 인프라 엔지니어 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
보안팀 | 보안 엔지니어 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3

## 리스크_관리
ID | 리스크 | 분류 | 발생가능성 | 영향도 | 위험도 | 대응방안 | 담당자
R-01 | Groq API 지연/장애 | 기술 | 중 | 상 | 고 | Circuit Breaker + Fallback LLM | AI팀
R-02 | MongoDB Replica Set 장애 | 인프라 | 하 | 상 | 중 | Failover 자동화, 주 1회 백업 검증 | 인프라팀
R-03 | VBGW 연동 스펙 변경 | 외부 | 중 | 중 | 중 | 어댑터 레이어 추가, 버전 핀 | 백엔드
R-04 | 개발 일정 지연 (공수 산정 오류) | 일정 | 중 | 중 | 중 | 버퍼 10% 포함, 스코프 조정 | PM
R-05 | 멀티테넌트 보안 취약점 | 보안 | 하 | 상 | 중 | 코드 리뷰 + OWASP 점검 | 백엔드/보안팀
R-06 | 성능 목표 미달 (100 동시세션) | 성능 | 중 | 상 | 고 | Locust 조기 테스트, 아키텍처 최적화 | 전체팀